|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 繁峙县2024年衔接推进乡村振兴补助资金项目表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 序号 | 项目  名称 | 项目编号 | 建设性质 | 实际 投向 | 建设任务 | 补助标准 | 资金  规模 | 筹资方式 | 绩效目标 | | 实施地点 | 进度计划 | 项目主管单位 | 项目责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 |
| 1 | 繁峙县2024年外出务工交通补贴 | 5100001502522470 | 新建 | 就业 | 对全县11个乡镇脱贫户、监测对象发放一次性外出就业交通补贴（县外） |  | 1260 | 中央衔接资金300万元省级衔接资金360万元县级资金600万元 |  | 带动脱贫人口（含监测对象）约1.4万人 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县乡村振兴局 | 繁峙县乡村振兴局 | 赵宝国 |  |
| 2 | 繁峙县2024年稳岗就业补贴项目 | 5100001502590357 | 新建 | 就业 | 对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力按照每人每月200的标准给予稳岗补贴，补助6个月 |  | 987.398 | 中央衔接资金350万元省级衔接资金496.398万元县级资金141万元 |  | 带动脱贫人口（含监测对象）约9800人 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县人力资源和社会保障局 | 繁峙县人力资源和社会保障局 | 钟文权 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 繁峙县2024年雨露计划项目 | 5100001502507648 | 新建 | 巩固三保障 | 全县脱贫家庭（含未解除风险的监测帮扶对象家庭）子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），每人每年补助3000元/人。  - 10 - | 3000元/人 | 480 | 中央衔接资金200万元县级资金280万元 |  | 补助脱贫人口（含监测对象）约1500人 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县乡村振兴局 | 繁峙县乡村振兴局 | 赵宝国 |  |
| 4 | 繁峙县2024年二本B类及以上大学新生资助项目 | 5100001502537761 | 新建 | 巩固三保障 | 脱贫户、监测对象子女考入二本B类以上发放补助。 | 5000元/人 | 70 | 县级资金 |  | 补助脱贫人口（含监测对象）约140人 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县乡村振兴局 | 繁峙县乡村振兴局 | 赵宝国 |  |
| 5 | 繁峙县2024年致富带头人培训项目 | 5100001502036822 | 新建 | 就业 | 培训人员每人每天350元补助。 | 350元/人 | 42 | 县级资金 |  | 补助脱贫人口（含监测对象）约111人 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县乡村振兴局 | 繁峙县乡村振兴局 | 赵宝国 |  |
| 6 | 繁峙县2024年小额贷款贴息项目 | 5100001502499265 | 新建 | 产业发展 | 为有贷款需求的脱贫户和监测对象发展生产小额信用贷款贴息；每户5万元以下。 |  | 250 | 中央衔接资金100万元县级资金150万元 |  | 补助脱贫人口（含监测对象）约1000人 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县乡村振兴局 | 繁峙县乡村振兴局 | 赵宝国 |  |
| 7 | 繁峙县2024年农业特色产业补贴项目 | 5100001502033240 | 新建 | 产业发展 | 对发展特色农业产业的脱贫户、监测对象发放补贴 |  | 499 | 省级衔接资金 |  | 补助脱贫户、监测对象约9500户 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 繁峙县农业农村局 | 王政 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 繁峙县2024青储窖补贴项目 | 5100001501979923 | 新建 | 产业发展 | 补贴10000立方米，每立方米100元 |  | 100 | 中央衔接资金50万元县级资金50万元 |  | 带动10户左右脱贫户增收 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 各乡镇 | 刘长恩 |  |
| 9 | 繁峙县2024年养殖场粪污堆积池补贴项目 | 5100001034457096 | 新建 | 产业发展 | 预计5座，每座补贴6万元 |  | 30 | 县级资金 |  | 每个企业带动2户脱贫户增收 | 繁峙县11个乡镇 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 各乡镇 | 刘长恩 |  |
| 10 | 2024年繁城镇鳌子头村分布式光伏项目 | 5100001536504857 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动92户脱贫户受益 | 鳌子头村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 11 - |
| 11 | 2024年繁城镇岗里村分布式光伏项目 | 5100001536505770 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动125户脱贫户受益 | 岗里村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 12 | 2024年繁城镇东峪村分布式光伏项目 | 5100001536505938 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动117户脱贫户受益 | 东峪村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2024年繁城镇后掌村分布式光伏项目 | 5100001536506164 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动68户脱贫户受益 | 后掌村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 14 | 2024年繁城镇黄家庄村分布式光伏项目 | 5100001501439345 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动85户脱贫户受益 | 黄家庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 15 | 2024年繁城镇东魏村分布式光伏项目 | 5100001536505181 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动218户脱贫户受益 | 东魏村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 16 | 2024年繁城镇高升寨村分布式光伏项目 | 5100001536505430 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动179户脱贫户受益 | 高升寨村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 12 - |
| 17 | 2024年繁城镇雁头村分布式光伏项目 | 5100001502000621 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动209户脱贫户受益 | 雁头村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 18 | 2024年砂河镇东沿口村分布式光伏项目 | 5100001034275708 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动174户脱贫户受益 | 东沿口村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2024年砂河镇桃园村分布式光伏项目 | 5100001034418042 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动153户脱贫户受益 | 桃园村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 13 - |
| 20 | 2024年砂河镇后河村分布式光伏项目 | 5100001034382244 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站210千瓦 |  | 89.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达9.7万元 | 带动262户脱贫户受益 | 后河村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 21 | 2024年砂河镇孙庄村分布式光伏项目 | 5100001034395017 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站210千瓦 |  | 89.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达9.7万元 | 带动198户脱贫户受益 | 孙庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 22 | 2024年砂河镇西沿口村分布式光伏项目 | 5100001034450516 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站230千瓦 |  | 98 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达10.6万元 | 带动246户脱贫户受益 | 西沿口村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 23 | 2024年砂河镇下汇村分布式光伏项目 | 5100001501142355 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站230千瓦 |  | 98 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达10.6万元 | 带动286户脱贫户受益 | 下汇村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 24 | 2024年大营镇河南村分布式光伏项目 | 5100001536503382 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动99户脱贫户受益 | 河南村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 25 | 2024年大营镇老泉头村分布式光伏项目 | 5100001536503989 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动86户脱贫户受益 | 老泉头村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2024年大营镇龙池河村分布式光伏项目 | 5100001536504444 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动127户脱贫户受益 | 龙池河村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 27 | 2024年大营镇柏家庄村分布式光伏项目 | 5100001536502634 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站230千瓦 |  | 98 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达10.6万元 | 带动352户脱贫户受益 | 柏家庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 14 - |
| 28 | 2024年平型关镇云雾峪村分布式光伏项目 | 5100001033653067 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动155户脱贫户受益 | 云雾峪村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 29 | 2024年平型关镇前所村分布式光伏项目 | 5100001504959013 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站210千瓦 |  | 89.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达9.7万元 | 带动204户脱贫户受益 | 前所村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 30 | 2024年集义庄乡常胜村分布式光伏项目 | 5100001502332371 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动141户脱贫户受益 | 常胜村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 2024年集义庄乡集义庄村分布式光伏项目 | 5100001501996123 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动142户脱贫户受益 | 集义庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 15 - |
| 32 | 2024年集义庄乡小宋峪村分布式光伏项目 | 5100001502532730 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动94户脱贫户受益 | 小宋峪村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 33 | 2024年集义庄乡大圣地村分布式光伏项目 | 5100001501549622 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动81户脱贫户受益 | 大圣地村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 34 | 2024年集义庄乡下永兴村分布式光伏项目 | 5100001502015736 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动196户脱贫户受益 | 下永兴村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 35 | 2024年金山铺乡下浪涧村分布式光伏项目 | 5100001501190610 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站210千瓦 |  | 89.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达9.7万元 | 带动297户脱贫户受益 | 下浪涧村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2024年金山铺乡小柏峪村分布式光伏项目 | 5100001502066556 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站210千瓦 |  | 89.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达9.7万元 | 带动291户脱贫户受益 | 小柏峪村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 16 - |
| 37 | 2024年下茹越乡上寨村分布式光伏项目 | 5100001501398813 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动72户脱贫户受益 | 上寨村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 38 | 2024年光裕堡乡大木瓜村分布式光伏项目 | 5100001504952486 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动96户脱贫户受益 | 大木瓜村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 39 | 2024年光裕堡乡光裕堡村分布式光伏项目 | 5100001504961409 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动147户脱贫户受益 | 光裕堡村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 40 | 2024年光裕堡乡大李牛村分布式光伏项目 | 5100001504856150 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动158户脱贫户受益 | 大李牛村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 2024年光裕堡乡梁家庄村分布式光伏项目 | 5100001504887336 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动162户脱贫户受益 | 梁家庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 17 - |
| 42 | 2024年光裕堡乡梨峪村分布式光伏项目 | 5100001501936874 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站172千瓦 |  | 73.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7.9万元 | 带动157户脱贫户受益 | 梨峪村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 43 | 2024年光裕堡乡华岩村分布式光伏项目 | 5100001504886337 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站210千瓦 |  | 89.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达9.7万元 | 带动250户脱贫户受益 | 华岩村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 44 | 2024年光裕堡乡富家庄村分布式光伏项目 | 5100001502024404 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站230千瓦 |  | 98 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达10.6万元 | 带动313户脱贫户受益 | 富家庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 45 | 2024年神堂堡乡韩庄村分布式光伏项目 | 5100001501425995 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动75户脱贫户受益 | 韩庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 2024年东山乡伯强村分布式光伏项目 | 5100001501373763 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动63户脱贫户受益 | 伯强村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 | - 18 - |
| 47 | 2024年东山乡耿庄村分布式光伏项目 | 5100001501384730 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动53户脱贫户受益 | 耿庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 48 | 2024年东山乡天岩村分布式光伏项目 | 5100001501368545 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站210千瓦 |  | 89.5 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达9.7万元 | 带动209户脱贫户受益 | 天岩村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 49 | 2024年岩头乡土岭村分布式光伏项目 | 5100001501161325 | 新建 | 产业发展 | 建设光伏电站155千瓦 |  | 66 | 中央衔接资金 | 年光伏收益可达7万元 | 带动80户脱贫户受益 | 土岭村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 繁峙县能源局 | 马渊 |  |
| 50 | 南关村农贸市场提升改造项目 | 5100001501933333 | 新建 | 产业发展 | 综合农贸市场内部改造2800平方米。其中：货物流通区892.56平方米，米面粮油区360平方米、干果区144平方米、果蔬区756平方米、水产区457.44平方米，冷库30平方米，恒温库30平方米 |  | 476 | 中央衔接资金400万元省级衔接资金60万元县级资金16万元 | 项目建成后村集体经济每年可增收43.5万元 | 带动低收入人群80余人实现稳定就业 | 南关村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 繁城镇人民政府 | 郤少峰 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 南关村人居环境提升项目 | 5100001501449097 | 新建 | 乡村建设行动 | 1、街道整治 敷设沥青路面、石料路牙、整治地下水电管网 2、供水保障 建设灌溉机井3眼（160米左右深）及配套设备，敷设灌溉管网2000米  3、敷设排涝管道550米 4、街道高压电路改造550米 5 、生产路2000米（水泥路） |  | 1275 | 中央衔接资金780万元县级资金495万元 |  | 该项目能够满足全村1349户群众的基本供水需求，改善居民的生活、生产条件，促进农村社会的稳定和发展。 | 南关村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 繁城镇人民政府 | 郤少峰 | - 19 - |
| 52 | 公主村蟠桃种植项目 | 5100001504879783 | 新建 | 产业发展 | 种蟠桃50亩。1、平整种植场地。现有地块土壤中石头含量大，需要重新平整种植地50亩。2、供水保障。增加50亩的滴灌设施。3、增加排洪涵洞约120米。因种地块紧挨河道，为防止河水漫灌，修建一个防洪涵洞。4、附属设施。增加3M\*4M的造型看护房3个、围栏等附属设施。5、购置机械设备。购置拖拉机1台、中耕除草设备1台、打药机1台、开沟施肥一体机1台、枝条还田机1台等设备。6、购买桃苗。购买45亩的小桃苗约4950棵，5亩的3年期桃苗约275棵，有机肥、药剂等。 |  | 182 | 中央衔接资金 | 蟠桃基地结果后，为村集体经济平均每年增收10万元 | 带动低收入人群50余人实现就业 | 公主村 | 2024.4.1-  2024.10 | 繁峙县农业农村局 | 繁城镇人民政府 | 郤少峰 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 古家庄村灌溉渠改造提升工程项目 | 5100001502016546 | 新建 | 产业发展 | 改造提升灌溉渠共6620米，其中梯形渠3840米。D50U型渠2380米，DN40涵管400米 |  | 337 | 县级资金 | 改善农民灌溉条件，水浇地年增收300元/亩 | 提升农业生产条件，保障全村1028户农户粮食生产稳定增收 | 古家庄村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 繁城镇人民政府 | 郤少峰 | - 20 - |
| 54 | 黍米之乡繁城镇泽萌泉村片区增产增收配套项目 | 5100001501557705 | 新建 | 产业发展 | 1.深井钻井4眼（含电力设施4套，井房4间）； 2.新增1600亩滴灌并配套设施。 |  | 570 | 中央衔接资金100万元县级资金470万元 | 带动农民增收每亩可增收600元 | 提升农业生产条件，带动210户农户粮食生产稳定增收 | 泽萌泉村 | 2024.3.1-  2024.10.31 | 繁峙县水利局 | 繁城镇人民政府 | 郤少峰 |  |
| 55 | 繁城镇大峪村蓄水池建设项目 | 5100001504956980 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.300方容量蓄水池一座 2.1000米长4寸管道及阀门等配套设施 |  | 35 | 县级资金 |  | 提高全村485人常住人口人畜饮水安全及供水能力 | 大峪村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 繁城镇人民政府 | 郤少峰 |  |
| 56 | 赵家庄村恒温库改造项目 | 5100001501930652 | 改建 | 产业发展 | 1800平方米恒温库及设施 |  | 50 | 县级资金 | 项目建成后预计村集体经济每年可增收10万元 | 带动低收入人群60余人实现稳定就业，实现持续增收 | 赵家庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 繁城镇人民政府 | 郤少峰 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 山会村光伏长廊项目 | 5100001502047543 | 新建 | 产业发展 | 建设宽12米长廊450米，长廊屋顶安装光伏发电设施1.3MW |  | 660 | 中央衔接资金175万元省级衔接资金325万元县级资金160万元 | 带动村集体经济增收60万元 | 直接带动520户1631人受益（其中脱贫户68户152人） | 山会村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 | - 21 - |
| 58 | 山会村养殖基地建设项目 | 5100001502007840 | 新建 | 产业发展 | 建设养殖基地一座，占地面积8000平米、建筑面积1000平米 |  | 150 | 中央衔接资金 | 带动村集体经济增收5万元 | 直接带动3人实现稳定就业 | 山会村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 |  |
| 59 | 山会村人居环境提升项目 | 5100001501529470 | 新建 | 乡村建设行动 | 建设0.8m\*0.8m—1.0m\*1.0m（宽\*高）规格的排水暗渠800米并恢复路面 |  | 300 | 省级衔接资金246万元县级资金54万元 |  | 直接带动520户1631人受益（其中脱贫户68户152人） | 山会村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 |  |
| 60 | 下汇村养殖基地建设项目 | 5100001501180322 | 新建 | 产业发展 | 建设养殖基地一座，占地面积13320平米，建筑面积1000平米 |  | 175 | 中央衔接资金 | 带动村集体经济增收5万元 | 直接带动3人实现稳定就业 | 下汇村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 |  |
| 61 | 西沿口村灌溉渠建设项目 | 5100001501164751 | 新建 | 产业发展 | 新建灌溉渠4500米，其中：1米宽主渠1500米；0.5米宽支渠3000米 |  | 175 | 省级衔接资金 | 预计每亩实现增收150元。 | 直接带动200户增收（其中脱贫户70户） | 西沿口村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 代堡村种植基地项目 | 5100001501465033 | 新建 | 产业发展 | 可移动活动大棚6个 |  | 150 | 县级资金 | 带动村集体经济增收5万元 | 直接带动6人实现稳定就业 | 代堡村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 |  |
| 63 | 小砂河村农村供水保障设施建设提升项目 | 5100001501216737 | 新建 | 乡村建设行动 | 新建饮水3寸管道约500米及配套设施。 |  | 28 | 县级资金 |  | 直接带动161户421人受益（其中脱贫户67户） | 小砂河村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 |  |
| 64 | 孙庄村小型农田灌溉水利设施建设项目 | 5100001501985913 | 新建 | 产业发展 | 新打机井1眼，配套电力设施，配套卧式多级离心泵1台，给水管道约2800米 |  | 80 | 县级资金 | 预计每亩实现增收300元。 | 直接带动27户增收（其中脱贫户22户） | 孙庄村小辛庄小组 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 砂河镇人民政府 | 王海凤 | - 22 - |
| 65 | 老泉头村春秋大棚项目 | 5100001502029407 | 新建 | 产业发展 | 新建春秋大棚26栋，每栋大棚占地面积1056㎡。配套储水池、输排水、变输电等相关设施 |  | 520 | 中央衔接资金100万元省级衔接资金300万元县级资金120万元 | 每年为村集体经济增收至少10万元 | 直接带动15人实现稳定就业 | 大营镇 | 2024.4.12-  2024.10.31 | 繁峙县农业农村局 | 大营镇人民政府 | 徐华强 |  |
| 66 | 老泉头村牲畜集中养殖场 项目 | 5100001501544153 | 新建 | 产业发展 | 在村南建设集中连片养殖场一座，占地面积8400㎡。新建羊圈2300㎡、砂石道路300米，配套输水、输变电等设施 |  | 130 | 中央衔接资金 | 每年为村集体经济增收至少1万元 | 带动3人实现稳定就业 | 老泉头村 | 2024.4.12-  2024.10.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 大营镇人民政府 | 徐华强 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 大营镇老泉头村蔬菜加工配套项目 | 5100001356595572 | 新建 | 产业发展 | 建占地4.5亩的污水预处理站一座，每日处理污水600立方，为两座蔬菜加工厂提供污水预处理服务 |  | 620 | 省级衔接资金300万元县级资金320万元 | 每年为村集体经济增收30万元 | 直接带动6人实现稳定就业 | 大营镇 | 2024.4.12-  2024.12.31 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 大营镇人民政府 | 徐华强 | - 23 - |
| 68 | 大营镇老泉头村“三泉涌冽”乡村旅游项目 | 5100001502049422 | 新建 | 产业发展 | 重建泉眼保护罩4座，清理泉眼内淤泥和垃圾，覆盖加厚透明保护罩，周边加装围栏；整修露天排水渠60米，两侧加装围栏；清理人工湖淤泥（30亩），修建石砌护坡3000平方米 |  | 310 | 县级资金 | 每年为村集体经济增收2万元 | 直接带动6人实现稳定就业 | 老泉头村 | 2024.4.12-  2024.10.31 | 繁峙县文化和旅游局 | 大营镇人民政府 | 徐华强 |  |
| 69 | 团城口村食用菌温室大棚种植项目 | 5100001504936142 | 新建 | 产业发展 | 建设食用菌温室大棚18座（每座大棚400㎡），配套食用菌种植架。平整场地1万平方米，建冷库170㎡，建库房80㎡，配套供水、输变电等设施 |  | 390 | 中央衔接资金150万元省级衔接资金150万元县级资金90万元 | 每年为村集体经济增收18万元 | 直接带动13人实现稳定就业 | 团城口村 | 2024.4.12-  2024.10.31 | 繁峙县农业农村局 | 大营镇人民政府 | 徐华强 |  |
| 70 | 柏家庄村食用菌温室大棚建设项目 | 5100001501564378 | 新建 | 产业发展 | 新建食用菌温室大棚25座，每座大棚占地面积400㎡。购置配套的食用菌种植架，临时集装箱式看护房4间。建储存库、冷藏库各60㎡，配套供水、供电等相关设施 |  | 395 | 中央衔接资金200万元省级衔接资金195万元 | 每年为村集体经济至少增收20万元 | 直接带动11人实现稳定就业 | 柏家庄村 | 2024.4.12-  2024.10.31 | 繁峙县农业农村局 | 大营镇人民政府 | 徐华强 |  |
| 71 | 大营镇西介岔村新增农田机井工程 | 5100001502091463 | 新建 | 产业发展 | 新打灌溉机井一眼，新建80千瓦变台一座，高压线路1000米，铺设输水管道4500米 |  | 75 | 中央衔接资金 | 每亩每年增加经济收入400元 | 直接带动20户45人增收 | 西介岔村 | 2024.4.12-  2024.10.31 | 繁峙县水利局 | 大营镇人民政府 | 徐华强 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 平型关村人居环境提升项目 | 5100001504948094 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.整修铺设上水管网，其中水管线路约5270米，水井砌筑约12座，恢复路面约8179平方米以及其他配套设施等；2.东街950平方米拟进行路面铺设等；3.村内各联户巷道混凝土硬化约4300平方米等；4.整修村南门平台及挡墙；5.完善村内下水管道1200米。 |  | 650 | 中央衔接资金406万元县级资金244万元 |  | 带动脱贫户68户142人监测户6户21人受益 | 平型关村 | 2024.1.10  -2024.12.31 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 平型关镇人民政府 | 张瑞栋 | - 24 - |
| 73 | 横涧村基础设施建设项目 | 5100001501522268 | 新建 | 乡村建设行动 | 破除旧路面16000平方米；农村道路建设通户路（沥青）硬化26500平方米，垫层13500平方米，涉及17条巷道 |  | 320 | 中央衔接资金300万元县级资金20万元 |  | 带动脱贫户173户312人监测户11户20人受益 | 横涧村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 平型关镇人民政府 | 张瑞栋 |  |
| 74 | 桥儿沟供水保障项目 | 5100001502019886 | 新建 | 乡村建设行动 | 新建100立方米水池一座，更换Ф32PE输水管道1635米、Ф50PE输水管道1935米、Ф63PE输水管道920米、Ф90PE输水管道1070米、Ф110PE输水管道1355米 |  | 85 | 中央衔接资金 |  | 带动脱贫户94户263人监测户7户17人受益 | 桥儿沟村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 平型关镇人民政府 | 张瑞栋 |  |
| 75 | 兴旺庄村温室大棚维修改造项目 | 5100001502096095 | 新建 | 产业发展 | 升级改造兴旺庄村现有23座老旧大棚，更换23个大棚棉帘和卷帘机；新建配套排水渠4000米（c20混凝土材质） |  | 172 | 中央衔接资金100万元县级资金72万元 | 每座大棚每年预计增收2万元 | 直接带动村内“监测户”8户17人收益 | 兴旺庄村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 集义庄乡人民政府 | 郭晔祥 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 兴旺庄村污水处理化粪池项目 | 5100001504940990 | 新建 | 乡村建设行动 | 新建一座200立方米污水处理化粪池，并铺设排污管网约500米。 |  | 60 | 中央衔接资金50万元县级资金10万元 |  | 解决本村生活排污问题，改善人居环境，使全村约420户受益。 | 兴旺庄村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 集义庄乡人民政府 | 郭晔祥 | - 25 - |
| 77 | 下永兴村基础建设项目 | 5100001501526379 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村通户道路建设，新铺设5公分厚沥青路面21000平方米。 |  | 230.03 | 县级资金 |  | 改善人居环境，使全村约576户受益 | 下永兴村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县交通运输局 | 集义庄乡人民政府 | 郭晔祥 |  |
| 78 | 小坨村产业发展配套项目 | 5100001501975850 | 新建 | 产业发展 | 新建水池200方、配套340米（4寸）水管，平整土地216亩（约159354.94方）。 |  | 98.3 | 省级衔接资金 | 每亩增收300元 | 增加高效农田216亩，带动29户104人受益 | 小坨村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 下茹越乡人民政府 | 赵永宏 |  |
| 79 | 下茹越乡上寨、下寨、赵家峪村农业设施配套项目 | 5100001501991110 | 新建 | 产业发展 | 铺设U型渠8375米、水泥管154米、灌溉管1240米、出水口21套、渠边加固4630米 |  | 136.25 | 省级衔接资金 | 玉米亩增收300元，蟠桃亩增收1000元，仁用杏亩增收500元 | 带动促进113户336人受益 | 上寨村、下寨村、赵家峪村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 下茹越乡人民政府 | 赵永宏 |  |
| 80 | 下茹越乡大沟、瓦磁地村农业设施配套项目 | 5100001501959308 | 新建 | 产业发展 | 铺设灌溉管2058米、出水口25套、产业道路硬化约4000平米 |  | 65.45 | 省级衔接资金50.45万元县级资金15万元 | 玉米亩增收300元，水稻亩增收500元 | 带动53户159人受益 | 大沟、瓦磁地村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县交通运输局 | 下茹越乡人民政府 | 赵永宏 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 下茹越乡养鱼项目 | 5100001502421691 | 续建 | 乡村建设行动 | 购置育苗8.2万（白莲、花鲢、草鱼） |  | 70 | 县级资金 |  | 受益群众满意度达85% | 下茹越水库 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 下茹越乡人民政府 | 赵永宏 | - 26 - |
| 82 | 农发村菌菇大棚建设项目 | 5100001502070339 | 新建 | 产业发展 | 菌菇大棚30座 |  | 300 | 中央衔接资金150万元省级衔接资金150万元 | 预计每个大棚约生产香菇8000斤 | 预计可吸纳村内劳动力20人，带动村民增收 | 农发村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 金山铺乡人民政府 | 王兴华 |  |
| 83 | 农发村农产品加工厂项目 | 5100001501487694 | 改建 | 产业发展 | 改造香菇木耳车间100平米、小杂粮包装车间100平米、酱菜加工车间150平米，购置相关机器设备 |  | 150 | 中央衔接资金 | 预计可为村集体增收4.5万元 | 预计可吸纳村内劳动力8人，带动村民增收 | 农发村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 金山铺乡人民政府 | 王兴华 |  |
| 84 | 农发村养殖基地建设项目 | 5100001502045379 | 新建 | 产业发展 | 建设养殖基地一座，建筑面积约3000平米，建设棚圈及其他配套设施 |  | 190 | 中央衔接资金90万元县级资金100万元 | 预计可为村集体增收6.9万元 | 预计可带动村内40户养殖户发展养殖业，带动村民增收 | 农发村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 金山铺乡人民政府 | 王兴华 |  |
| 85 | 农发村人居环境提升项目 | 5100001502040763 | 新建 | 乡村建设行动 | 村内路面改造工程约25000平方米，村内污水管道改造工程长度约7000米 |  | 260 | 县级资金 |  | 提升全村479户1220人人居环境水平，改善出行条件 | 农发村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县交通运输局 、繁峙县住房和城乡建设管理局 | 金山铺乡人民政府 | 王兴华 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 金山铺村养殖场建设项目 | 5100001504895857 | 新建 | 产业发展 | 建设肉羊养殖场一座，建设棚圈面积约800平方米，建设其他配套设施 |  | 60 | 县级资金 | 预计可为村集体增收1.46万元 | 预计可带动村内养殖业发展，吸纳2人就业，同时促进村集体持续增收 | 金山铺村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县畜牧业发展中心 | 金山铺乡人民政府 | 王兴华 | - 27 - |
| 87 | 光裕堡乡富家庄村膜下滴灌项目 | 5100001501569788 | 新建 | 产业发展 | 铺设PE管约21000米，PE软管约18500米及相关配套设施建设 |  | 170 | 省级衔接资金100万元县级资金70万元 | 每亩增产约300斤 | 带动252户受益，其中脱贫户116户，监测户7户 | 富家庄村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 光裕堡乡人民政府 | 耿鑫 |  |
| 88 | 光裕堡乡华岩村膜下滴灌项目 | 5100001501197863 | 新建 | 产业发展 | 铺设PE管约6800米，PE软管约6400米及相关配套设施建设 |  | 56 | 县级资金 | 每亩增产约300斤 | 带动89户受益，其中脱贫户51户，监测户6户 | 华岩村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 光裕堡乡人民政府 | 耿鑫 |  |
| 89 | 神堂堡乡常坪、青羊口村干鲜果经济林改造升级项目 | 5100001502016389 | 新建 | 产业发展 | 整理经济林地203亩，土壤改良216亩，灌溉渠道5公里（40U型渠3.4公里、30U型渠1.6公里），栽植苹果树4000株。 |  | 334.92 | 中央衔接资金202万元县级资金132.92万元 | 干鲜果树改造升级后，人均可增收450元 | 带动脱贫户收益187人 | 常坪村委会、青羊口村 | 2024.5.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 神堂堡乡人民政府 | 张卫龙 |  |
| 90 | 神堂堡乡杨树湾、神堂堡村干鲜果园区提质增效项目 | 5100001501992155 | 新建 | 产业发展 | 整理经济林地167亩，土壤改良185亩，灌溉渠道5.3公里（40U型渠3.2公里、30U型渠2.1公里），栽植苹果树3000株。 |  | 291.05 | 中央衔接资金202万元县级资金89.05万元 | 干鲜果树提质增效后，人均可增收500元 | 带动脱贫户收益184人 | 杨树湾、神堂堡村 | 2024.5.1-  2024.12.31 | 繁峙县农业农村局 | 神堂堡乡人民政府 | 张卫龙 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 天岩村农田蓄水灌溉项目 | 5100001501975954 | 新建 | 产业发展 | 截潜流下游新建100方沉淀池、1200米PE输水管道配套安装、新建 2000方钢筋砼蓄水池、铺设约11000米田间管网及配套阀门，消能池建设等。 |  | 500 | 中央衔接资金300万元省级衔接资金200万元 | 每亩每年增收经济收入400元 | 带动脱贫户112户收益 | 天岩村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 东山乡人民政府 | 郭利平 | - 28 - |
| 92 | 天岩村人居环境提升项目 | 5100001502395243 | 新建 | 乡村建设行动 | 破路整修铺设上水管网，其中水管线路约1100余米及配套安装，铺设沥青路面约10000平方米等。 |  | 213 | 县级资金 |  | 受益群众满意度达85% | 天岩村 | 2024.4.1-  2024.12.31 | 繁峙县水利局 | 东山乡人民政府 | 郭利平 |  |
| 93 | 安头村光伏发电项目 | 5100001502086858 | 新建 | 产业发展 | 建设村集体300KW光伏发电站一座 |  | 160 | 中央衔接资金100万元县级资金60万元 | 给村集体每年增收12万元 | 能带动  79户脱贫户 | 安头村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县能源局 | 岩头乡人民政府 | 武文旺 |  |
| 94 | 南么村袜子加工项目 | 5100001502036198 | 新建 | 产业发展 | 织袜机100台，缝口机3台，定型机1台，定型袜板500片，鼓风机7台，空压机1台，储气筒3个，配套电路及附件 |  | 275 | 中央衔接资金 | 每年给村集体增收10万元、脱贫户每人增收400元 | 能带动  60人就业 | 南么村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县城镇联合社 | 岩头乡人民政府 | 武文旺 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 数字化乡村建设项目一期 | 5100001504873891 | 新建 | 乡村建设行动 | 百姓服务软件：以微信小程序方式呈现，作为乡村服务的一站式入口，内置了包含党建、政务服务、旅游、劳务输出、乡村教育、乡村医疗、乡村文化、乡村素养等多个服务模块。为村民提供多维度全方位综合服务，提升百姓生活质量和便捷程度。 |  | 70 | 县级资金 |  | 带动约580户脱贫户受益 | 繁峙县 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县行政审批服务管理局 | 繁峙县乡村振兴局 | 赵宝国 | - 29 - |
| 96 | 数字化乡村建设项目二期 | 5100001502323497 | 新建 | 乡村建设行动 | 1.繁峙数字乡村数据可视化系统。2.数字孪生系统：直观展现乡村地理、基础设施和乡村经济状况。3.大数据监测系统：配置社区人流大数据监控、区域通知短信联动监管，应用于乡镇及县统筹管理规划。4.乡村天网系统：试点乡村安装天网监控设备。5.智慧农业大棚系统：以南关村一个农业大棚为试点，安装各项传感器及设备。6.繁峙乡村振兴战略作战指挥调度中心。 |  | 530 | 县级资金 |  | 受益群众满意度达85% | 繁峙县 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县行政审批服务管理局 | 繁峙县乡村振兴局 | 赵宝国 |  |
| 97 | 繁峙县2024年土地开发项目 | 5100001502024660 | 新建 | 产业发展 | 新造耕地400亩，主要为地块平整工程，客土覆盖工程，田间道路工程，其他工程。 |  | 1000 | 县级资金 | 每年为村集体经济增收至少20万元 | 带动约260户脱贫户受益 | 平型关镇云雾峪村、东水沟村、白坡头村 | 2024.1.1-  2024.12.31 | 繁峙县自然资源局 | 繁峙县自然资源局 | 张文胜 |  |