## 项目完成情况
繁峙县2019年扶贫资金项目计划完成情况
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 % | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项 扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 34233.984 | 34233.984 | 13570.2408 | 20663.7432
一、产业类项目
1 | 上永兴、东坡头、西坡头村高标准农田水利建设项目 | 上永兴、东坡头、西坡头村 | 上永兴村民委员会 | 配套安装喷灌管2400根、滴灌PE软管4900米、滴灌带469000米、机电设备5套、钢筋砼架杆3800根，建成1000亩高标准节水农田。 | 108.208 | 108.208 | 108.208 |  |  |  | 项目实施后，1000农田每亩至少可增收100元。 | 受益贫困户47户173人 | 100
2 | 上台庄村农田水利建设项目 | 上台庄村 | 大营镇 | 水源工程：新打机井7眼，井房7处，机泵配套7台套；铺设管灌9800米等输电设备 | 233 | 233 | 233 |  |  |  | 新增水浇地1500亩，贫困户人均增收640元 | 通过实施该项目发展节水灌溉1750亩，127户321人达到每亩增收400元。2019年项目正在建设 未有绩效 | 95
3 | 黑山沟牛圈建设项目 | 杏园乡黑山沟村 | 繁峙县畜牧中心、黑山沟村民委员会 | 投资22万元，新建牛圈一处，建筑面积800㎡ | 22 | 22 | 10 |  |  | 12 | 改善环境卫生、发展健康养殖、扩大养殖规模 | 带动村内养牛贫困户脱贫致富 | 100 |  | 169
4 | 村级光伏扶贫电站建设项目 | 高升寨等74个村 | 县发改局、 繁峙县滹源新能源开发有限公司 | 117个共25.5MW村级光伏扶贫电站 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 受益贫困户3793户 | 受益贫困户3793户 | 100
5 | 北京锦裳佳誉服装加工机器采购项目 | 杏园乡滨河南路 | 繁峙县手工办、岗里村民委员会 | 机器设备207台 | 81.792 | 81.792 | 81.792 |  |  |  | 增加农民经济收入，新增加近200余人的就业机会；带动岗里村70户贫困户脱贫致富 | 为村内贫困户提供就业；机器款6%收益用于带动村内贫困户的收益 | 100
6 | 中虎峪村养殖散养鸡项目 | 中虎峪 | 中虎峪村委会 | 实施大棚养鸡20000只 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 带动40户101人贫困人口增收，户均1000元 | 通过征求贫困户意见形成项目意向，通过村民代表大会确定方案，方案批复后，进行项目实施，项目实施后，一方面带动贫困户稳定增收，另一方面带动5个贫困人口就业 | 100
7 | 福连坊村手工业加工项目 | 福连坊 | 福连坊 | 新建钢结构房845平方米，并重新安装采暖设备及室外其它工程 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 可带动本村69户贫困户务工户均年增收2640元 | 产业发展项目实施后，促进了贫困户增收脱贫，务工户均增收2640元，对村脱贫攻坚起到了极大示范推动作用 | 100
8 | “十三五"第二批光伏扶贫项目 | 繁城镇、金山铺乡等12个乡镇 | 县发改局、 繁峙县滹源新能源开发有限公司 | 建设联村电站6个，规模30MW | 2654 | 2654 |  | 2654 |  |  | 受益贫困户4500户 | 受益贫困户4500户 | 100
9 | 大营镇蔬菜园区农机配套项目 | 下台庄 | 下台庄村委会 | 大中型拖拉机25台，翻转犁3台，还田机3台，旋耕机3台套，深旋机3台套，旋耕起垄精整一体机（2行）3台套，起垄机（4行）3台套，全自动穴盘育苗机2台套，小四行精量播种机（起垄播种）4台套，喷药机（小型）5台，喷药机（大型）5台，蔬菜精量播种机（自走式）20台，牵引蔬菜精量播种机6台套，茴子白移栽机3台套，茴子白覆膜移栽机4台套，平播机3台套，全自动胡萝卜收获机（德国进口）2台，无人喷药机2架，葱头播种机3台套，菠菜播种机2台套，农用三轮车16台，装载机2台。共计122台套。已完成采购 | 558 | 558 |  | 558 |  |  | 由于采购时间在后半年，只有收获时的收益而没有耕种时的收益，原计划绩效目标贫困户减少投入600元/亩，实际绩效目标为300元/亩。 | 通过实施该项目，降低种植和收获成本，解决农忙缺少劳动力的困难，配套蔬菜加工统一蔬菜种植和收获，最终实现带贫520户1503人，达到亩增收200元.集体年收入60000元。由于今年刚实施该项目亩增收达到100元。 | 100
10 | 扶贫周转金 | 全县范围 | 县农业农村局 | 支持扶贫产业项目或新型农业经营主体 | 752.4 | 752.4 |  | 752.4 |  |  | 带贫减贫 | 带贫减贫 | 100
11 | 农业生产托管 | 全县 | 繁峙县农业农村局 | 完成生产托管4000亩 | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 完成生产托管4000亩 | 完成生产托管4000亩 | 100
12 | 示范合作社补助项目 | 繁峙县红沟、富庄等村 | 各示范社 | 支持合作社10余家 | 63 | 63 |  | 63 |  |  | 支持示范社每社带动贫困户10户以上 | 支持示范社每社带动贫困户10户以上 | 100
13 | 瓦磁地村葡萄园酒庄建设项目 | 瓦磁地 | 瓦磁地 | 购买葡萄酒厂灌装生产线设备 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 可带动本村116户贫困户户均年增收300元 | 产业发展项目实施后，带动无劳动能力贫困户户均增收300元，对村脱贫攻坚起到了示范推动作用 | 100
14 | 草原生态修复保护补助 | 集义庄乡大宋峪村 | 繁峙县和泰农业开发有限公司 | 已垦草原人工种草修复任务1万亩 | 320.6 | 320.6 |  | 320.6 |  |  | 带动60户贫困劳动力通过劳务收入脱贫 | 带动60户贫困户 | 100
15 | 养鸡场 | 大营镇西三泉村 | 大营镇西三泉村 | 新建鸡舍及配套设施700平米，鸡10000只 | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 实施该项目可直接带动11户贫困户巩固脱贫。户均增收1500元，给44户123人贫困户提供肥料 | 实施该项目可直接带动11户贫困户巩固脱贫。户均增收1500元，给44户123人贫困户提供肥料 | 100
16 | 贫困户外出务工 交通费补贴 | 全县范围 | 劳动就业局 | 2019年贫困户外出务工交通费补贴 | 1448.3408 | 1448.3408 | 1448.3408 |  |  |  | 交通补贴的发放涉及全县13个乡镇的贫困人口，有力地促进了贫困劳动力转移就业，为我县实现劳务输出打下了坚实的基础 | 全年累计补助31900人。 | 100
17 | 贫困户特色种植产业补贴项目 | 全县13个乡镇 | 全县13个乡镇 | 根据产业政策对贫困户种植杂粮、薯类、水稻、黄花、中药材、使用富硒肥、进行补贴 | 640 | 640 | 640 |  |  |  | 调整特色产业结构，实现贫困户增产、增收 | 全年累计补助31900人。 | 100
18 | 贫困户经济林补助项目 | 全县13个乡镇 | 全县13个乡镇 | 根据产业政策对林业、水利的经济林进行补贴 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |  |  |  | 根据产业政策对林业、水利的经济林进行补贴 | 全年根据政策补累计助19889户，57562人。 | 100
19 | 贫困户棚圈建设补贴项目 | 全县13个乡镇 | 全县13个乡镇 | 补助标准:贫困户200/每平方 | 429.242 | 429.242 | 429.242 |  |  |  | 补助标准:贫困户200/每平方 | 根据产业政策补贴项目 | 100
20 | 贫困户购买能繁母牛、母驴铡草机及保险补贴项目 | 全县13个乡镇 | 全县13个乡镇 | 根据产业政策补贴项目 | 696.958 | 696.958 | 696.958 |  |  |  | 根据产业政策补贴项目 | 根据产业政策补贴项目 | 100
21 | 繁峙县岩头乡中药材种植后续项目 | 花字梁 | 大保村 | 中药材种植450亩的后续补植管理等工程 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |  |  |  | 增加贫困户收入，人均增收350元，达到巩固脱贫 | 带动18个村贫困户596户1351人，人均年增收350元,起到了持续增收的效果 | 100
22 | 贫困户庭院经济奖补项目 | 全县13个乡镇 | 全县13个乡镇 | 庭院经济 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 增加贫困户家庭收入，实现生态宜居 | 增加贫困户家庭收入，实现生态宜居 | 100
23 | 地卜沟村食用菌(羊肚菌）种植示范基地建设项目 | 地卜沟村 | 砂河镇 | 建设钢架薄膜大棚种植羊肚菌15亩，种植栽培。 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 可增加6个就业岗位，带动28户贫困户增收 | 可增加6个就业岗位，带动28户贫困户增收 | 100
24 | 桃园村箱包加工项目 | 桃园村 | 砂河镇 | 新建厂房530平方米 | 53 | 53 | 53 |  |  |  | 可增加30个就业岗位，带动15户贫困户增收 | 可增加30个就业岗位，带动15户贫困户增收 | 100
25 | 大营镇老泉头村玻璃温室育苗大棚 | 老泉头村 | 老泉头村委会 | 建设玻璃温室蔬菜育苗大棚2544平方米 | 150 | 140 |  | 140 |  |  | 通过实施该项目，解决了蔬菜种植统一配置，统一收获和劳力不够的问题，最终实现520户1503人建档立卡贫困户亩增收200元。2019年由于正在建设未有绩效 | 通过实施该项目，解决了蔬菜种植统一配置，统一收获和劳力不够的问题，最终实现520户1503人建档立卡贫困户亩增收200元。2019年由于正在建设未有绩效 | 95
26 | 大营镇左所村玻璃温室育苗大棚 | 左所村 | 左所村委会 | 建设玻璃温室蔬菜育苗大棚2545平方米 | 150 | 140 |  | 140 |  |  | 通过实施该项目，解决了蔬菜种植统一配置，统一收获和劳力不够的问题，最终实现520户1503人建档立卡贫困户亩增收200元。2019年由于正在建设未有绩效 | 通过实施该项目，解决了蔬菜种植统一配置，统一收获和劳力不够的问题，最终实现520户1503人建档立卡贫困户亩增收200元。2019年由于正在建设未有绩效 | 95
27 | 大木瓜村树莓冷库建设项目 | 大木瓜村 | 光裕堡乡 | 新建冷库1座 | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 带动贫困户46户 | 带动贫困户47户 | 100
28 | 大沟村水稻打井项目 | 大沟村 | 下茹越乡 | 打井2眼及配套设施 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 13户35人 | 13户36人 | 100
29 | 瓦磁地村葡萄园产业项目 | 瓦磁地 | 瓦磁地 | 购买设备37台 | 132 | 132 | 132 |  |  |  | 可带动本村116户贫困户户均年增收800元 | 产业发展项目实施后，带动无劳动能力贫困户户均增收800元，对村脱贫攻坚起到了示范推动作用 | 100
30 | 瓦磁地村贫困户温室水果种植项目 | 瓦磁地 | 瓦磁地 | 新建7个温室及苗木和农资的购置 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 可带动本村57户无劳动能力贫困户户均年增收900元 | 提高土地利用率，带动本村57户无劳动能力贫困户户均年增收900元 | 100
31 | 东山乡角耳河村特色农产品种植项目 | 角耳河村 | 角耳河村委会 | 新建大棚6座，已完成 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 带动17户贫困户每户可增收800--1000元 | 带动17户贫困户（32）人增收 | 100
32 | 苏家口村现代化蛋鸡养殖项目 | 苏家口村 | 苏家口村委会 | 改建鸡舍1400㎡、育雏车间600㎡，新建储蛋室1座，饲料加工间1座。购买鸡笼、育雏设备、自动上料、粪便清理设备、饲料加工设备等，购买鸡苗30000只。配套水、电等设施。已完成 | 200 | 200 | 140 |  |  | 60 | 项目实施后可带动贫困户就业，稳定提高建档立卡贫困户收入。同时，逐步发展为周边村庄贫困农户提供鸡苗。 项目实施后，每户贫困户每年可增收500元。 | 带动208户贫困户（604人）增收 | 100
33 | 雁头村地菇种植项目 | 雁头村 | 繁城镇 | 种植地菇20亩，每亩660坑 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 带动贫困户35户89人增收 | 带动贫困户35户89人增收 | 100
34 | 农发村能繁母牛养殖小区项目 | 农发村 | 农发村委会 | 建设养殖场5000平米，5000平米活动场所等，已完成 | 199 | 199 | 199 |  |  |  | 带动62户160人贫困人口增收 | 通过征求贫困户意见形成项目意向，通过村民代表大会确定方案，方案批复后，进行项目实施，项目实施红藕，一方面实现了人畜分离，改善了人居环境，另一方面带动5个贫困人口就业 | 100
35 | 金山铺乡贾家井村健康养殖项目 | 贾家井 | 贾家村委会 | 养殖鹅12500只，已完成 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 带动28户62人贫困人口增收，户均1000元 | 通过征求贫困户意见形成项目意向，通过村民代表大会确定方案，方案批复后，进行项目实施，项目实施后，一方面带动贫困户稳定增收，另一方面带动6个贫困人口就业 | 100
36 | 干鲜果产业扶贫项目 | 神堂堡、王子、中砚台、钟耳寺、黄台、娘子城、楼房底、红崖等村 | 神堂堡、王子、中砚台、钟耳寺、黄台、娘子城、楼房底、红崖等村 | 项目发展新增干鲜果树460亩，补栽苹果树350亩，围栏12000米，栽培施肥81吨。 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |  |  |  | 项目实施后带动神堂堡、王子、中砚台、钟耳寺、黄台、娘子城、楼房底、红崖等村967户（贫困户196户）每年户均增收1500元左右 | 通过征求贫困户意见形成项目意向，通过村民代表大会确定方案，方案批复后，进行项目实施，项目实施后，一方面带动贫困户稳定增收，另一方面带动6个贫困人口就业 | 100
37 | 繁峙县农牧产品质量安全追溯体系提质项目 | 各相关企业 | 县农业 农村局 | 1、为已纳入监管的企业配备化验室及检测设备。2、培训检验检测人员。3提升机房专线质量。 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 所有被监管企业全部配备质量检测室及检测仪器，企业产品受检率100%。促进农产品质量提升，产品知名度及市场占有率大幅增加，产品附加值增加10%以上。 | 所有被监管企业全部配备质量检测室及检测仪器，企业产品受检率100%。促进农产品质量提升，产品知名度及市场占有率大幅增加，产品附加值增加11%以上。 | 100
38 | 旅游扶贫产业补贴 | 全县13个乡镇 | 县文化旅游局 | 根据旅游产业补贴 | 125.4 | 125.4 | 125.4 |  |  |  | 涉旅企业带动188户贫困户,新建农家乐33家 | 涉旅企业带动188户贫困户,新建农家乐33家 | 100
39 | 未成林造林地管护 | 集义庄乡、下茹越乡、繁城镇、砂河镇 | 集义庄乡、下茹越乡、繁城镇、砂河镇 | 聘用未成林造林地管护员 | 61.8 | 61.8 |  | 61.8 |  |  | 带动38名贫困户通过劳务收入脱贫 | 带动38名贫困户通过劳务收入脱贫 | 100
40 | 环京津冀屏障区生态建设 | 繁城镇、下茹越乡、集义庄乡 | 10个扶贫攻坚造林专业合作社 | 生态建设5000亩 | 250 | 250 |  | 250 |  |  | 带动120名贫困户通过劳务收入脱贫 | 带动120名贫困户通过劳务收入脱贫 | 100
41 | 2019年绿山庄粮油加工有限公司特色种植及精加工项目 | 万民庄村 | 万民庄村民委员会 | 新建厂房、库房200平米，购置各类设备 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 带动32户贫困户稳定增收。 | 带动贫困户临时用24人，人均1942.5元；投资收益带动贫困户公益岗位涉及32户。 | 100
42 | 2019年锐力农林牧专业合作社肉牛育肥养殖项目 | 柏家庄村 | 柏家庄村民委员会 | 年分两批共出栏育肥牛150头 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 带动50户贫困户稳定增收。 | 与村委会签订合同带动贫困户共同养殖肉牛，实现肉牛养殖收益，以发放公益岗位工资和老年户补贴的方式带动50户贫困户。 | 100
43 | 2019年兴茂养殖专业合作社肉羊育肥养殖项目 | 柏家庄村 | 柏家庄村民委员会 | 年共出栏两批累计1000只 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 带动20户贫困户稳定增收。 | 与村委会签订合同带动贫困户共同养殖肉羊，实现肉羊养殖收益，以发放公益岗位工资和老年户补贴的方式带动20户贫困户。 | 100
[5 empty] | 13933.4408 | 13913.4408 | 8436.6408 | 5404.8
二、就业扶贫
1 | 雨露计划 | 全县13个乡镇 | 县教育局 | 补助标准:每生3000元 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 补助标准:每生3000元 | 1579名贫困学生补助。 | 100
2 | 贫困地区新型职业农民致富带头人培训项目 | 全县13个乡镇 | 县扶贫 开发办公室 | 贫困村致富带头人技能培训 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 贫困村致富带头人技能培训 | 贫困村致富带头人技能培训 | 100
3 | 贫困大学生补助 | 全县13个乡镇 | 县扶贫 开发办公室 | 新考录当年二本B类以上院校的贫困大学生补助 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 160名贫困大学生每人补助5000元，帮忙顺利完成学业 | 160名贫困大学生每人补助5000元，帮忙顺利完成学业 | 100
[5 empty] | 630 | 630 | 630
三、易地扶贫搬迁
具体项目
具体项目
四、公益岗位
具体项目
具体项目
五、教育扶贫
具体项目
具体项目
六、健康扶贫
具体项目
具体项目
七、危房改造
9 | 农村危房改造 | 十三个乡镇 | 住建局 | 完成危房改造修缮和新建 | 1426.6 | 1426.6 |  |  | 1426.6 |  | 解决四类户住房安全问题 | 通过解决住房安全带动贫困人口劳动力 | 100
57 | 农村危房改造 | 13个乡镇 | 13个乡镇 | 78户，部分用于兜底 | 0.234 | 0.234 |  |  | 0.234 |  | 完成78户危房改造 | 完成78户危房改造 | 100
58 | 农村危房改造 | 13个乡镇 | 13个乡镇 | 78户，部分用于兜底 | 25.35 | 25.35 |  |  | 25.35 |  | 完成78户危房改造 | 完成78户危房改造 | 100
具体项目
八、金融扶贫
1 | 扶贫小额贷款风险补偿金 | 全县13个乡镇 | 全县13个乡镇 | 各银行风险补偿金 | 3133 | 3133 | 3133 |  |  |  | 增加贫困户贷款，巩固脱贫成果，发展生产 |  | 100
2 | 贫困户小额信用贷款发展生产贴息 | 全县13个乡镇 | 全县13个乡镇 | 贫困户发展生产小额信用贷款贴息 | 2320 | 2320 |  | 2320 |  |  | 助推211个贫困村发展生产给予贴息支持。 |  | 100
3 | 农产品产业支撑贷款贴息 | 全县 | 县农业农村局 | 对农产品生产加工等实施主体的融资给予贴息 | 84 | 84 |  | 84 |  |  | 给予省级龙头企业贴息 |  | 100
4 | 脱贫户返贫保险 | 全县13个乡镇 | 各乡（镇）长 | 脱贫人口每人16元保险费。 | 96.79 | 96.79 |  | 96.79 |  |  | 通过脱贫险，巩固脱贫成果 |  | 100
5 | 贫困人员意外伤害及住院津贴保险 | 全县13个乡镇 | 中国人寿保险公司忻州繁峙分公司 | 贫困人员意外伤害及住院津贴保险 | 170.9692 | 170.9692 |  | 170.9692 |  |  | 贫困人员意外伤害及住院津贴保险 |  | 100
[5 empty] | 5804.7592 | 5804.7592 | 3133 | 2671.7592
九、生活条件改善
具体项目
具体项目
十、综合保障性扶贫
具体项目
具体项目
十一、村基础设施
1 | 繁峙县2019年“五美一有”美丽庭院创建活动 | 全县农村 | 各乡镇 | 在全县五星级美丽庭院范围内，评选“五美一有”美丽庭院创建示范户，原则上不突破2000户 | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 对全县获得“五美一有美丽庭院示范户“称号的创建户，实施苗木奖补，用于壮大农户庭院经济，拓宽农户增收渠道。 | 拓宽农户增收渠道。 | 100
2 | 杨林村农田灌溉项目 | 杨林村 | 杨林村 | 新打机井1眼，埋灌溉管道5000米，新增水浇地300亩 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 通过旱地变为水浇地增产约20% | 通过旱地变为水浇地增产约21% | 100
4 | 繁峙县2019年农村饮水安全维修养护工程 | 神堂堡乡韩庄村、金山铺乡碱峪村、岩头乡土岭村、大草坪村、庄子村、兴胜村、娘娘会村 | 繁峙县水利局 | 维修蓄水池、更换管道、新建沉砂池等 | 27 |  |  | 27 |  |  | 7个村的农村饮水维修养护 | 通过改善饮水等基础设施条件，提升3个乡镇7村1619人，其中贫困户223户，522人的安全饮水条件 | 100
4 | 繁峙县水土保持项目以将代补项目 | 金山铺乡苑家地村（103户285人） | 繁峙县东福农林牧专业合作社 | 水土保持综合治理30平方公里 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 水土保持综合治理30平方公里 |  | 100
1 | 繁峙县山洪灾害 | 13个乡镇 | 繁峙县山洪防治项目部 | 13个乡镇山洪灾害防治监测预警系统提升 | 27 |  |  | 27 |  |  | 繁峙县全县人民受益 | 及时准确传达降雨数据和预警，避免了周边村庄和人民群众的生命财产安全 | 100
6 | 繁峙县重点河道与水库岁修建工程 | 义兴寨村 | 羊眼河水利服务站 | 羊眼河中义渠清淤4.5公里 | 29 | 29 |  | 29 |  |  | 义兴寨护村坝地 |  | 100
3 | 福连坊村饮水工程项目 | 福连坊 | 福连坊 | 利用统筹整合扶贫资金50万元，在村南新建水井2眼及配套设施等，解决人畜吃水 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 带动本村58户贫困户种植、务工等户均年增收500元 | 解决了全村饮水安全问题，增加水浇地面积，扩大设施农业建设，所涉贫困户户均增收500元 | 100
4 | 上寨村农田水利灌溉项目 | 上寨 | 上寨 | 铺设上寨至塔西沟段40U型渠1130米 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 可带动21户贫困户户均年增收1420元 | 增加全村水浇地面积，提高农作物产量，所涉贫困户户均增收1420元 | 100
10 | 安子—文溪 | 繁城镇 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 14 | 14 |  | 14 |  |  | 带动了15户，32人 | 带动了15户，32人 | 100
11 | 义兴寨—同路 | 砂河镇 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 带动了49户，111人 | 带动了49户，111人 | 100
12 | 小砂—黑山沟 | 杏园乡 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 带动了27户，82人 | 带动了27户，82人 | 100
13 | 下茹越—伺椅堡 | 下茹越乡 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 带动了37户，101人 | 带动了37户，101人 | 100
14 | 柏家庄—金山铺 | 柏家庄乡 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 带动了104户，263人 | 带动了104户，263人 | 100
15 | 西义桥 | 繁城镇 | 交运局 | 全桥 | 67 | 67 |  | 67 |  |  | 带动了74户，121人 | 带动了74户，121人 | 100
16 | 孤山—大王线 | 横涧乡 | 交运局 | 路基 路面 | 1029 | 1029 |  | 1029 |  |  | 带动了127户，331人 | 带动了127户，331人 | 100
17 | 宽滩—大东沟 | 岩头乡 | 交运局 | 养护提质 | 38 | 38 |  | 38 |  |  | 带动了63户，134人 | 带动了63户，134人 | 100
18 | S205—天岩 | 东山乡 | 交运局 | 养护提质 | 14 | 14 |  | 14 |  |  | 带动了206户，636人 | 带动了206户，636人 | 100
19 | 砂河第二小学校教育扶贫提升工程 | 砂河第二小学校园 | 东山乡水磨村水利设施建设项目 | 改建综合教学楼 | 499 | 499 |  | 499 |  |  | 改善学校办学条件及环境保障师生安全 | 改善学校办学条件及环境保障师生安全 | 100
20 | 2019年高标准农田建设项目 | 高升寨等25村 | 繁峙县农业农村局 | 建成高标准农田3.5万亩，其中高效节水灌溉1万亩 | 5281 | 5281 |  | 5281 |  |  | 项目后农田产能亩均增加100公斤以上 | 项目后农田产能亩均增加101公斤以上 | 100
21 | 繁峙县农村饮水工程维修养护 | 大营镇神沟村、腰站村；下茹越乡下寨村、塔西沟村、侍倚堡村；东山乡后峪村；神堂堡乡钟耳寺村；金山铺乡许家窑村、新坊村、西禅房村、麻地坪村；横涧乡磨峪沟村、扑子沟村；杏园乡大峪村；繁城镇东魏村、安家山村；岩头乡岩头村、兵马会村、安头村、甘泉村； | 繁峙县农村饮水安全工程项目办公室 | 对大营镇神沟村、腰站村；下茹越乡下寨村、塔西沟村、侍倚堡村；东山乡后峪村；神堂堡乡钟耳寺村；金山铺乡许家窑村、新坊村、西禅房村、麻地坪村；横涧乡磨峪沟村、扑子沟村；杏园乡大峪村；繁城镇东魏村、安家山村；岩头乡岩头村、兵马会村、安头村、甘泉村；进行水管、蓄水池、打井、维修新建养护工程。 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 对大营镇神沟村、腰站村；下茹越乡下寨村、塔西沟村、侍倚堡村；东山乡后峪村；神堂堡乡钟耳寺村；金山铺乡许家窑村、新坊村、西禅房村、麻地坪村；横涧乡磨峪沟村、扑子沟村；杏园乡大峪村；繁城镇东魏村、安家山村；岩头乡岩头村、兵马会村、安头村、甘泉村；进行水管、蓄水池、打井、维修新建养护工程。 | 对大营镇神沟村、腰站村；下茹越乡下寨村、塔西沟村、侍倚堡村；东山乡后峪村；神堂堡乡钟耳寺村；金山铺乡许家窑村、新坊村、西禅房村、麻地坪村；横涧乡磨峪沟村、扑子沟村；杏园乡大峪村；繁城镇东魏村、安家山村；岩头乡岩头村、兵马会村、安头村、甘泉村；进行水管、蓄水池、打井、维修新建养护工程。 | 100
22 | 农村饮水工程维修养护 | 集义庄乡四美地村、常胜村；东山乡童子崖村、天岩新村、蛇坨村；岩头乡水峪村、南么村； | 水利局 | 集义庄乡四美地村、常胜村；东山乡童子崖村、天岩新村、蛇坨村；岩头乡水峪村、南么村；进行水管、蓄水池、打井、维修新建养护工程。 | 56 | 56 |  | 56 |  |  | 8个村的农村饮水维修养护 | 通过改善饮水等基础设施条件，提升6个乡镇8村6159人，其中贫困户793户，2089人的安全饮水条件 | 100
23 | 孤山水库维修养护 | 横涧乡前所村 | 孤山水利服务站 | 铺设水库沥青坝上路面1000米，宽4米 | 45 | 45 |  | 45 |  |  | 铺设水库沥青坝上路面1000米，宽4米（保证水库防汛道路安全通畅） |  | 100
6 | 繁峙县虎山水库排水渠、溢洪道维修养护工程 | 大营镇南洪水村 | 繁峙县水利局 | 维修排水渠和水库溢洪道 | 20 |  |  | 20 |  |  | 通过水利基础设施项目建设恢复水利设施安全保障 | 通过项目实施，实现对水库的安全保障及下游人民群众的生命财产安全 | 100
25 | 山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 繁峙县全县境内13乡镇 | 繁峙县山洪防治项目部 | 对繁峙县全县境内13乡镇山洪灾害预警站点维修 | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 山洪灾害预警站点维修 | 山洪灾害预警站点维修 | 100
26 | 赵庄河小流域治理工程 | 赵庄河流域 | 繁峙县水利风沙源治理项目部 | 水保林2000亩，封禁19400亩，河道绿化4公里。 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 水保林2000亩，封禁12280亩，河道绿化4公里。 | 水保林2000亩，封禁12280亩，河道绿化4公里。 | 100
27 | 繁峙县2019年坡耕地水土流失综合治理工程 | 上小沿、柳泉沟、松涧村、东沿口村、同路村 | 繁峙县坡改梯工程建设项目部 | 坡改梯8900亩，并配套生产道路 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 坡改梯8900亩，并配套生产道路 | 坡改梯8900亩，并配套生产道路 | 100
28 | 水塔 | 大营镇小庄村 | 大营镇小庄村 | 新建100㎡水塔一座 | 58 | 58 |  | 58 |  |  | 可解决272户726人（其中贫困户112户311人）饮水困难问题 | 可解决272户726人（其中贫困户112户311人）饮水困难问题 | 100
29 | 截潜流（人蓄饮水） | 刁儿泉 | 繁城镇 | 埋设管道1000米，建筑面积594平米，石料500方 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 可带动143人增收 | 可带动143人增收 | 100
30 | 村级路、道路绿化 | 上永兴村 | 集义庄乡 | 修水泥路86米，更换树木320株，修剪树木1065株 | 47 | 47 |  | 47 |  |  | 可带动110户343人增收 | 可带动110户343人增收 | 100
31 | 东山乡杨林村人畜饮水建设项目 | 杨林村 | 杨林村 | 新建200立方蓄水池一座，以及配套3公里村内人畜饮水主管道。 | 98 | 98 |  | 98 |  |  | 带动13户贫困户46人 | 带动13户贫困户46人 | 100
32 | 东山乡水磨村水利设施建设项目 | 水磨村 | 水磨村 | 新建石砌坝150米 | 22 | 22 |  | 22 |  |  | 带动16户贫困户27人 | 带动16户贫困户27人 | 100
33 | 赵家庄—花家台 | 花家台 | 交运局 | 路基、路面 | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 带动298人 | 带动298人 | 100
34 | 安子-文溪 | 文溪 | 交运局 | 路基、路面 | 203 | 203 |  | 203 |  |  | 带动846人 | 带动846人 | 100
35 | 口泉-盘道 | 盘道 | 交运局 | 路基、路面 | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 带动790人 | 带动790人 | 100
36 | 大寨口—大地坡 | 大地坡 | 交运局 | 路基、路面 | 26 | 26 |  | 26 |  |  | 带动309人 | 带动309人 | 100
37 | 庄旺-西腰界线 | 庄旺 | 交运局 | 路基、路面 | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 带动730人 | 带动730人 | 100
38 | 金砂线—柳泉沟 | 柳泉沟 | 交运局 | 路基、路面 | 63 | 63 |  | 63 |  |  | 带动1790人 | 带动1790人 | 100
39 | 小木瓜—小李牛 | 小李牛 | 交运局 | 路基、路面 | 45 | 45 |  | 45 |  |  | 带动1594人 | 带动1594人 | 100
40 | 郝家湾—南河会 | 南河会 | 交运局 | 路基、路面 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 带动824人 | 带动824人 | 100
41 | 龙砂线—龙池河 | 龙池河 | 交运局 | 路基、路面 | 11 | 11 |  | 11 |  |  | 带动1115人 | 带动1115人 | 100
42 | 迷迴—鹞子涧 | 鹞子涧 | 交运局 | 路基、路面 | 44 | 44 |  | 44 |  |  | 带动465人 | 带动465人 | 100
43 | 神堂堡—庄旺 | 庄旺 | 交运局 | 路基、路面 | 92 | 92 |  | 92 |  |  | 带动869人 | 带动869人 | 100
44 | 光裕堡—淤地 | 淤地 | 交运局 | 路基、路面 | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 带动1463人 | 带动1463人 | 100
45 | 南峪口—中庄寨园区 | 中庄寨 | 交运局 | 路基、路面 | 37 | 37 |  | 37 |  |  | 带动2820人 | 带动2820人 | 100
46 | G108线—上浪涧 | 上浪涧 | 交运局 | 路基、路面 | 37 | 37 |  | 37 |  |  | 带动941人 | 带动941人 | 100
47 | 庄旺滩—大梁 | 大梁 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 带动533人 | 带动533人 | 100
48 | 金砂线—红沟村 | 红沟村 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 带动348人 | 带动348人 | 100
49 | 安子—文溪 | 文溪 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 84 | 84 |  | 84 |  |  | 带动846人 | 带动846人 | 100
50 | 义兴寨—同路 | 同路 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 26 | 26 |  | 26 |  |  | 带动1631人 | 带动1631人 | 100
51 | 小砂—黑山沟 | 黑山沟 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 26 | 26 |  | 26 |  |  | 带动190人 | 带动190人 | 100
52 | 下茹越—伺椅堡 | 伺椅堡 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 62 | 62 |  | 62 |  |  | 带动764人 | 带动764人 | 100
53 | 柏家庄—金山铺 | 金山铺 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 带动1164人 | 带动1164人 | 100
54 | 应繁线—魏家窑 | 魏家窑 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 带动296人 | 带动296人 | 100
55 | 赵庄—花家台 | 花家台 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 31 | 31 |  | 31 |  |  | 带动298人 | 带动298人 | 100
56 | 宽滩—大东沟 | 大东沟 | 交运局 | 波形护栏、标志 | 56 | 56 |  | 56 |  |  | 带动856人 | 带动856人 | 100
59 | 繁峙县大营镇小店村、老泉头村以工代赈农田防护建设项目 | 大营镇小店村、老泉头村 | 大营镇人民政府 | 防护农田600亩 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 主要建设内容：修筑护地浆砌石坝1250米；扶持两个贫困村182户546人受益，还能增加村集体收入 | 主要建设内容：修筑护地浆砌石坝1250米；扶持两个贫困村182户546人受益，还能增加村集体收入 | 100
60 | 上双井村水利灌溉项目 | 上双井村 | 砂河镇 | 新建1250亩滴灌管道 | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 每亩可增产20% | 每亩可增产20% | 100
61 | 华岩村人蓄饮水工程 | 华岩村 | 光裕堡乡 | 新建蓄水池100方，更换饮水管道10000米，恢复路面 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 保障全村饮水 | 保障全村饮水 | 100
62 | 河家窊村农田灌溉水利工程 | 河家窊村 | 横涧乡 | 新建200立方水池，配套水泵1台，铺设管道2718米 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 增加灌溉面积355亩，带动贫困户39户86人增产增收 | 增加灌溉面积355亩，带动贫困户39户86人增产增收 | 100
63 | 滹沱河源头景区道路工程 | 桥儿沟村 | 横涧乡 | 路线全长2.12km | 268 | 268 | 268 |  |  |  | 发展旅游业，带动全村农户收入 | 发展旅游业，带动全村农户收入 | 100
64 | 东淤地村节水灌溉工程 | 东淤地村 | 横涧乡 | 打井2眼，配套水泵2套，变台1套，铺设管道4040米 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 增加灌溉面积583亩，带动贫困户51户139人增产增收 | 增加灌溉面积583亩，带动贫困户51户139人增产增收 | 100
65 | 水利配套设施项目 | 神堂堡、杨树湾、腰庄等村 | 神堂堡、杨树湾、腰庄等村 | 引水5520米，修筑蓄水池3个，修筑护地坝600米. | 80.6 | 80.6 | 80.6 |  |  |  | 可解决神堂堡、杨树湾、腰庄等村干鲜果的灌溉问题，905户2226 人（贫困户183户415人）受益 | 可解决神堂堡、杨树湾、腰庄等村干鲜果的灌溉问题，905户2226 人（贫困户183户415人）受益 | 100
[5 empty] | 12485.6 | 12411.6 | 859.6 | 11626
十二、村公共服务
具体项目
具体项目
十三、项目管理费
具体项目
具体项目