|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 繁峙县2019年中央、省、市专项财政资金项目表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 实际投向 | 建设任务 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 | 绩效目标 | 实施地点 | 进度计划 | 项目主管单位 | 项目责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 扶贫小额贷款风险补偿金 | 新建 | 金融扶贫类 | 农业生产发展 | 各银行风险补偿金 |  | 3133 | 中央专项 | 增加贫困户贷款，巩固脱贫成果，发展生产 | 全县13个乡镇 | 2019-2020 | 县金融办 | 各乡（镇） | 各乡（镇） |  |
| 2 | 贫困户小额信用贷款发展生产贴息 | 新建 | 金融扶贫类 | 金融扶贫类 | 贫困户发展生产小额信用贷款贴息 |  | 449 | 中央专项 | 助推211个贫困村发展生产给予贴息支持。 | 全县13个乡镇 | 2019-2020 | 县金融办 | 全县13个乡镇 | 左权 |  |
| 3 | 村级光伏扶贫电站建设项目 | 续建 | 产业扶贫类 | 产业扶贫类 | 117个共25.5MW村级光伏扶贫电站 |  | 3000 | 中央专项 | 受益贫困户3793户 | 高升寨等74个村 | 2019.6- 2019.12 | 县发改局 | 县发改局、 繁峙县滹源新能源开发有限公司 | 王玉盒 |  |
| 4 | 上永兴、东坡头、西坡头村高标准农田水利建设 | 新建 | 产业扶贫 | 农业生产发展 | 喷灌1000亩土地 |  | 108.208 | 中央专项 | 每亩增收100元左右 | 上永兴村、东坡头村、西坡头村 | 2019.4-2019.12 | 县农业农村局 | 集义庄乡 | 李翀龙 |  |
| 5 | 上台庄村农田水利建设项目 | 新建 | 产业扶贫 类 | 农业基础设施 | 水源工程：新打机井6眼，井房6处，机泵配套6台套；铺设管灌8400米，喷灌5200米等输电线路1.3km，变台4台套 |  | 200 | 中央专项 | 新增水浇地1500亩，贫困户人均增收640元 | 上台庄村 | 2019.6-2020.6 | 县水利局 | 大营镇上台庄村 | 苏建政 |  |
| 6 | 黑山沟牛圈建设 | 新建 | 产业扶贫 类 | 产业扶贫 类 | 建设牛圈300平米 |  | 10 | 中央专项 | 带动26户贫困户 | 黑山沟村 | 2019.3-2019.10 | 县畜牧兽医中心 | 杏园乡 | 王青 |  |
| 7 | 北京蚨源紫锦服饰有限公司服装加工项目 | 新建 | 产业扶贫类 | 手工业发展 | 购买设备 |  | 81.792 | 中央专项 | 带动就业200人 | 杏园乡 聚宝新区 | 2019.3-2019.10 | 县手工业办 | 杏园乡 | 王青 |  |
| 8 | 杨林村农田灌溉项目 | 新建 | 基础设施类 | 农村基础设施建设 | 新打机井1眼，埋灌溉管道5000米，新增水浇地300亩 |  | 60 | 中央专项 | 通过旱地变为水浇地增产约20% | 杨林村 | 2019.3-2019.12 | 县水利局 | 杨林村 | 赵保国 |  |
| 9 | 中虎峪村养殖散养鸡项目 | 续建 | 产业扶贫类 | 农业生产发展 | 实施大棚养鸡20000只 |  | 40 | 中央专项 | 带动40户117人贫困人口增收 | 中虎峪村 | 2019.3-2019.11 | 县畜牧兽医中心 | 中虎峪村 | 崔 鑫 |  |
| 10 | 手工业加工厂房建设及配套设施 | 新建 | 产业扶贫类 | 农业生产发展 | 新建845㎡钢结构房、室内外硬化1500㎡、库房152㎡、锅炉1台（2500㎡）、车棚25㎡、拆除原旧房336㎡、水电暖配套等 |  | 80 | 中央专项 | 带动贫困户100户235人 | 福连坊 | 2019.4-2019.6 | 县手工业办 | 福连坊 | 程巍 |  |
| 11 | 雨露计划 | 新建 | 培训就业类 | 培训就业类 | 补助标准:每生3000元 |  | 300 | 中央专项 | 补助标准:每生3000元 | 全县13个乡镇 | 2019.3-2019.12 | 县教育科技局 | 县教育局 | 张占羽 |  |
| 12 | “十三五"第二批光伏扶贫项目 | 新建 | 产业扶贫类 | 产业扶贫类 | 建设联村电站6个，规模30MW |  | 150 | 中央专项 | 受益贫困户4500户 | 繁城镇、金山铺乡等12个乡镇 | 2019.6- 2019.12 | 县发改局 | 县发改局、 繁峙县滹源新能源开发有限公司 | 王玉盒 |  |
| 13 | 项目管理费 | 新建 |  |  |  |  | 58 | 中央专项 |  |  |  |  | 扶贫办 | 姚宏伟 |  |
| 14 | 贫困户小额信用贷款发展生产贴息 | 新建 | 金融扶贫类 | 金融扶贫类 | 贫困户发展生产小额信用贷款贴息 |  | 1871 | 省级专项 | 助推211个贫困村发展生产给予贴息支持。 | 全县13个乡镇 | 2019-2020 | 县金融办 | 全县13个乡镇 | 左权 |  |
| 15 | “十三五"第二批光伏扶贫项目 | 新建 | 产业扶贫类 | 产业扶贫类 | 建设联村电站6个，规模30MW |  | 1000 | 省级专项 | 受益贫困户4500户 | 繁城镇、金山铺乡等12个乡镇 | 2019.6- 2019.12 | 县发改局 | 县发改局、 繁峙县滹源新能源开发有限公司 | 王玉盒 |  |
| 16 | “十三五"第二批光伏扶贫项目 | 新建 | 产业扶贫类 | 产业扶贫类 | 建设联村电站6个，规模30MW |  | 464 | 市级专项 | 受益贫困户4500户 | 繁城镇、金山铺乡等12个乡镇 | 2019.6- 2019.12 | 县发改局 | 县发改局、 繁峙县滹源新能源开发有限公司 | 王玉盒 |  |
| 17 | 繁峙县农村饮水工程维修养护工程 | 新建 | 基础建设类 | 农业生产发展 | 项目涉及繁峙县岩头乡土岭村、庄子村、大草坪村、兴胜村和娘娘会村，金山铺乡碱峪村，神堂堡乡韩庄村，共计3个乡镇7个村，项目建设内容包含铺设及更换管道、新建水池、维修水源、滚水坝等。 |  | 27 | 市级专项 | 项目涉及繁峙县岩头乡土岭村、庄子村、大草坪村、兴胜村和娘娘会村，金山铺乡碱峪村，神堂堡乡韩庄村，共计3个乡镇7个村，项目建设内容包含铺设及更换管道、新建水池、维修水源、滚水坝等。 | 岩头乡土岭村、庄子村、大草坪村、兴胜村和娘娘会村，金山铺乡碱峪村，神堂堡乡韩庄村，共计3个乡镇7个村 | 2019年11月30日前完工 | 水利局 | 繁峙县农村饮水安全工程项目办公室 | 宫文莲 |  |